**Додаток до**

 **наказу управління освіти**

 **від 06.03.2023 №27**

**ПЛАН ЗАХОДІВ**
**з реалізації**[**Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195/2020#n10)**на 2023 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль | Найменування заходу | Індикатор досягнення | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| 1. Здоров’язбережувальна складова освіти | 1) оновлення змісту профільної середньої освіти з урахуванням здоров’язбережувального компонента навчання | здоров’язбережувальний компонент навчання включено до змісту державного стандарту профільної середньої освіти | IV квартал | Керівники ЗЗСО |
| 2) забезпечення підручниками і посібниками учнів, зокрема з особливими освітніми потребами, та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти | учні закладів загальної середньої освіти,, зокрема з особливими освітніми потребами, забезпечені підручниками та посібниками | протягом року | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники ЗЗСО |
| 2. Комплексність розвитку фізичної культури та посилення рухової активності | 1) використання здоров’язбережувальних технологій під час проведення навчальних занять з окремих предметів (інтегрованих курсів) і перерв між ними | для учнів забезпечено можливість рухової активності (рухові інтерактивні форми навчання, вправи для очей і постави під час навчальних занять, “рухливі перерви” тощо) | -“- | Керівники ЗЗСО |
|  | 2) організація та здійснення в закладах загальної середньої освіти фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів для учнів (зокрема в режимі он-лайн під час дистанційного навчання) | кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, здійснених в закладах загальної середньої освіти, кількість учнів, залучених до участі в них | протягом року | Керівники ЗЗСО |
|  | 3) участь у всеукраїнських та міжнародних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів для учнів (зокрема в режимі он-лайн) та забезпечення участі учнів у них | кількість учнів, залучених до всеукраїнських, міжнародних (здійснених в Україні та за її межами) фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів | -“- | Керівники ЗЗСО |
| 3. Розбудова системи здорового харчування, формування культури харчування та правильних харчових звичок |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 1)забезпечення врахування потреб дітей з особливими дієтичними потребами під час організації харчування у закладах загальної середньої освіти | кількість здобувачів освіти з особливими дієтичними потребами, які забезпечені харчуванням | протягом року | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники ЗЗСО |
| 4. Удосконалення медичного обслуговування учнів і працівників закладів освіти | 1) інформування медичними працівниками учасників освітнього процесу з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження сексуального та репродуктивного здоров’я молоді, протидії поширенню серед учнів звичок, небезпечних для їх фізичного та психічного здоров’я | кількість поінформованих медичними працівниками учасників освітнього процесу з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження сексуального та репродуктивного здоров’я молоді, протидії поширенню серед учнів звичок, небезпечних для їх фізичного або психічного здоров’я | Протягом року |  Керівники ЗЗСО |
|  | 2) здійснення контролю за проходженням періодичного медичного огляду учнів і працівників закладів загальної середньої освіти | здійснено контроль за проходженням періодичного медичного огляду учнів і працівників закладів загальної середньої освіти | -“- | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники ЗЗСО |
|  | 3) забезпечення безоплатного проведення медичного огляду учнів, моніторингу за станом їх здоров’я, здійснення лікувально-профілактичних заходів у закладах загальної середньої освіти | проведено медичні огляди, моніторинг, здійснено лікувально-профілактичні заходи | протягом року | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники ЗЗСО |
| 5. Ефективне психологічне забезпечення освітнього процесу | 1) підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу щодо можливості отримання психологічних послуг у закладах загальної середньої освіти | кількість учасників освітнього процесу, поінформованих щодо можливості отримання психологічних послуг у закладах загальної середньої освіти | -“- | Керівники ЗЗСО |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 2) забезпечення закладів освіти практичними психологами та соціальними педагогами відповідно до штатних нормативів для належного психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу учасників освітнього процесу | кількість закладів освіти, забезпечених практичними психологами та соціальними педагогами | протягом року | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники ЗЗСО |
|  | 4) здійснення інформаційно-освітніх заходів у закладах освіти з метою захисту прав і свобод, формування у дітей ціннісних життєвих навичок та моделей поведінки, протидії булінгу (цькуванню), зокрема, проведення міжнародної акції “16 днів проти насильства” та Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства | кількість заходів, здійснених у закладах освіти, спрямованих на захист прав і свобод здобувачів освіти | -“- |  Керівники ЗЗСО |
|  | 5) створення умов для здобуття позашкільної освіти дітьми, зокрема з особливими освітніми потребами, та дітьми, які потребують соціальної допомоги, соціальної реабілітації, які належать до вразливих категорій населення | кількість закладів позашкільної освіти, які провадять освітню діяльність; кількість дітей, зокрема з особливими освітніми потребами, та дітей, які потребують соціальної допомоги, соціальної реабілітації, які належать до вразливих категорій населення, охоплено позашкільною освітою | протягом року | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники закладів позашкільної освіти |
| 6. Підготовка працівників закладу освіти та їх здоров’я | 1) навчання працівників закладів загальної середньої освіти реалізації здоров’язбережувального компонента навчання на основі сучасних освітніх технологій, зокрема тих, що спрямовані на збереження здоров’я учнів | кількість працівників закладів загальної середньої освіти, охоплених навчанням | -“- | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники закладів освіти |
|  | 2) навчання працівників закладів загальної середньої освіти методів запобігання та протидії проявам насильства та булінгу (цькування), алгоритмів взаємодії із службою у справах дітей і правоохоронними органами з метою виявлення дітей, постраждалих від насильства, та дітей, які перебувають у конфлікті із законом, формування соціально-емоційних компетентностей, ненасильницьких моделей спілкування та взаємодії учнів, навичок безпечної поведінки під час використання інформаційно-комунікаційних технологій та інших медійних засобів | кількість працівників закладів загальної середньої освіти, охоплених навчанням | протягом року | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники закладів освіти |
|  | 3) навчання працівників закладів освіти надання домедичної допомоги (зокрема осіб з особливими освітніми потребами) у разі виникнення надзвичайних ситуацій у закладах освіти та ризиків, що пов’язані із вибухонебезпечними предметами | кількість заходів, здійснених для працівників закладів загальної середньої освіти | -“- | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники закладів освіти |
|  | 4) навчання працівників психологічної служби та педагогічних працівників з питань створення безпечних і здорових умов у закладах загальної середньої освіти, збереження психічного здоров’я учнів і працівників | кількість працівників психологічної служби та педагогічних працівників, охоплених навчанням | протягом року | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники закладів освіти |
|  | 5) організація та здійснення для працівників закладів загальної середньої освіти заходів, спрямованих на розвиток у них культури здорового харчування, рухової активності та піклування про своє здоров’я, протидію професійному вигоранню | кількість працівників закладів загальної середньої освіти, що взяли участь у заходах | -“- | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники закладів освіти |
|  | 6) створення в закладах загальної середньої освіти умов для рухової активності та здорового харчування працівників | у закладах загальної середньої освіти створено умови для забезпечення рухової активності та здорового харчування працівників | -“- | Керівники закладів освіти |
|  | 7) навчання працівників закладів загальної середньої освіти з питань щодо дотримання та захисту прав дітей, недискримінації дітей, зокрема з особливими освітніми потребами, надання першої психологічної допомоги та формування життєстійкості в учнів | кількість працівників закладів загальної середньої освіти, охоплених навчанням | протягом року | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники закладів освіти |
| 7. Безпечність, доступність та інклюзивність освітнього середовища | 1) створення в закладах загальної середньої освіти доступних, безпечних і нешкідливих умов навчання та перебування | заклади загальної середньої освіти функціонують із дотриманням санітарних правил і норм, протиепідемічних правил, вимог безпеки експлуатації будівель та забезпечення їх надійності, доступності, зокрема щодо інклюзивності будівель і споруд, вимог техногенної та пожежної безпеки, правил запобігання та протидії насильству та булінгу (цькуванню); вжито заходів до усунення порушень вимог законодавства, визначених у приписах органів державного нагляду (контролю); розроблено плани заходів із забезпечення доступності будівель та приміщень закладів освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп | -“- | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники закладів освіти |
|  | 2) облаштування об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах загальної середньої освіти з урахуванням потреб осіб з інвалідністю (за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти) | кількість облаштованих об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах загальної середньої освіти, із них доступних для осіб з інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються у кріслах колісних чи за допомогою інших допоміжних засобів реабілітації або мають порушення зору, слуху | протягом року | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники закладів освіти |
|  | 3) передбачити функціонування у закладах освіти класів безпеки для формування в учнів здоров’язбережувальних компетентностей, знань правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, навичок самозахисту з урахуванням потреб дітей з інвалідністю, фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями | кількість створених класів безпеки | -“- | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники закладів освіти |
|  | 4) забезпечення навчання учасників освітнього процесу алгоритму дій на випадок повітряної тривоги, загрози виникнення надзвичайної ситуації з урахуванням потреб дітей з інвалідністю, фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями та працівників закладів освіти, які є особами з інвалідністю | кількість учасників освітнього процесу, охоплених навчанням | протягом року | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники закладів освіти |
|  | 5) забезпечення здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їх потреб та можливостей | кількість учнів з особливими освітніми потребами ,залучених до інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти | -“- | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники закладів освіти |
|  | 6) надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг у закладах загальної середньої освіти, придбання спеціальних засобів корекції для осіб з особливими освітніми потребами | кількість учнів, охоплених психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими послугами | -“- | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники закладів освіти, ІРЦ |
|  | 8) впровадження оновлених підходів до забезпечення надання логопедичних послуг у системі освіти | розроблено порядок надання логопедичних послуг у системі освіти | -“- | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники закладів освіти, ІРЦ |
|  | 9) запровадження моніторингу за наданням учням послуги супроводу під час інклюзивного навчання | кількість учнів, охоплених соціальною послугою супроводу під час інклюзивного навчання | протягом року | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники закладів освіти, ІРЦ |
|  | 10) упровадження міжнародних програм (адаптованих) з протидії та запобігання будь-яким проявам насильства та булінгу (цькуванню), соціально-емоційного навчання в закладах загальної середньої освіти | кількість закладів загальної середньої освіти, в яких упроваджуються такі програми | протягом року | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники закладів освіти |
|  | 11) поширення в закладах загальної середньої освіти практики функціонування служб порозуміння (шкільної медіації) та навчання ефективної взаємодії з дітьми з особливими освітніми потребами | кількість закладів загальної середньої освіти, в яких функціонують служби порозуміння (шкільної медіації) | -“- | Керівники ЗЗСО |
|  | 12) розвиток руху дружин юних рятувальників-пожежних | кількість утворених дружин юних рятувальників-пожежних; оновлено, осучаснено положення про дружини юних рятувальників-пожежних | протягом року | Керівники ЗЗСО |
|  | 13) організація та проведення Дня цивільного захисту, “Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності”, “Тижня безпеки дитини в закладах освіти” | кількість здійснених заходів | -“- | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники закладів освіти |
|  | 14) проведення аналізу причин дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами | звіт про проведений аналіз | -“- | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники ЗЗСО |
|  | 15) організація безпечного перебування учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти | рекомендації щодо супроводу учнів, зокрема з особливими освітніми потребами та інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (укриттів) | IV квартал | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники закладів освіти |
| 8. Міжсекторальна взаємодія та залучення соціальних інституцій |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 1) відновлення і розвиток мережі інклюзивно-ресурсних центрів | кількість інклюзивно-ресурсних центрів | протягом року | Управління освіти Прилуцької міської ради, ІРЦ |
|  | 2) здійснення інформаційно-просвітницьких (тренінги, презентації тощо, зокрема за участю представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадськості) та превентивних заходів, спрямованих на формування в учасників освітнього процесу культури недискримінаційної, ненасильницької, безконфліктної комунікації, здорового та безпечного способу життя, навичок збереження власного життя та здоров’я, а також запобігання небезпечній поведінці | кількість здійснених заходів, кількість учасників освітнього процесу, залучених до участі в них | -“- | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники закладів освіти |
|  | 3) навчання учасників освітнього процесу з питань безпеки під час використання інформаційно-комунікаційних технологій та інших медійних засобів, зокрема, з безпечної поведінки в Інтернеті, та здійснення відповідних інформаційно-роз’яснювальних заходів | кількість учасників освітнього процесу, охоплених навчанням/заходами | протягом року | Керівники закладів освіти |
|  | 4) розроблення та розповсюдження серед учасників освітнього процесу інформаційних матеріалів щодо здорового та безпечного способу життя, збереження власного здоров’я, розміщення їх електронних версій на веб-сайтах закладів загальної середньої освіти (їх засновників) | інформаційні матеріали розміщено на веб-сайтах закладів загальної середньої освіти  | протягом року | Керівники ЗЗСО |
|  | 5) навчання ефективній взаємодії учнів, їх батьків, працівників закладів загальної середньої освіти, жителів територіальних громад щодо формування та підтримання здорового та безпечного освітнього середовища | кількість осіб, охоплених навчанням | -“- | Керівники закладів освіти |
|  | 6) спільна участь у роботі робочої групи з питань щодо опрацювання комплексної моделі вжиття превентивних заходів та підготовки проектів необхідних документів для запровадження і реалізації профілактичного проекту щодо виявлення негативних ризиків у дитячому середовищі, а також вжиття заходів для їх усунення, зокрема з питань впровадження проекту “Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі” | вжитті заходи з підготовки спеціалістів із безпеки в освітньому середовищі та призначення їх на посади | -“- | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники закладів освіти |
|  | 7) налагодження взаємодії із службами у справах дітей, надавачами соціальних послуг, законними представниками учнів, які є вихованцями закладів інституційного догляду та виховання дітей, у частині захисту прав дітей та підтримки їх сімей, зокрема з метою відновлення родинних зв’язків | кількість здійснених спільних заходів | протягом року | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники закладів освіти |
|  | 8) забезпечення системної міжвідомчої взаємодії щодо надання допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та їх сім’ям з метою забезпечення дотримання прав дитини та подолання складних життєвих обставин її сім’єю | кількість сімей з дітьми, які подолали складні життєві обставини | -“- | Управління освіти Прилуцької міської ради, керівники закладів освіти |